

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОПЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 22.02.2022 № 12**  
**с. Опеченский Посад**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ \_\_\_\_ ОПЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с [пунктом 3 статьи 179](consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A774BB28B6DA97FBADF8AB918F6DD6B03EEECF054F35E806379FA60B8CFC0BE634A38B7E93500856A6CFCBA838CFFs5H2N) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Опеченского сельского поселения, администрация Опеченского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P29) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Опеченского сельского поселения.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Опеченского сельского поселения» и на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава \_сельского поселения С.В.Панфилова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

постановлением

администрации \_Опеченского\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 22.02.2022 № 12\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ \_ОПЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Опеченского сельского поселения разработан в соответствии с [пунктом 3 статьи 179](consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A774BB28B6DA97FBADF8AB918F6DD6B03EEECF054F35E806379FA60B8CFC0BE634A38B7E93500856A6CFCBA838CFFs5H2N) Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации муниципальных программ Опеченского сельского поселения (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно до *1 марта года, следующего за отчетным,* администрацией Опеченского сельского поселения*)* (далее – администрация) на основании информации, содержащейся в годовых отчетах о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации муниципальных программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный период.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

base_23733_61659_32768

где:

base_23733_61659_32769 - степень достижения целей (решения задач);

base_23733_61659_32770 - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

base_23733_61659_32771 - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или

base_23733_61659_32772

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Опеченского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

base_23733_61659_32773

где:

base_23733_61659_32774 - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

base_23733_61659_32775 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

base_23733_61659_32776 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

5. При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

5.1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 100%;

уровень финансирования реализации муниципальной программы base_23733_61659_32777 составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации мероприятий всех подпрограмм (основных мероприятий) муниципальной программы составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

5.2. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 90%;

уровень финансирования реализации муниципальной программы base_23733_61659_32778 составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

5.3. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

6. По результатам указанной оценки администрацией Опеченского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.